## Sheet1
Tarefa | Inicio | Fim | Responsável | Work Item
Adicionar Views de veículos e acessórios | 2022-08-03 | 2022-08-10 | Matheus | Ajustes de Front View Veículos
|  |  | Lucas | View Acessórios
Editar e excluir de: Acessorios Veiculos Usuários | 2022-08-10 | 2022-08-17 | Matheus | Editar e excluir dos Usuários (Locadoras e Locatários)
|  |  | Lucas | Editar e excluir Veiculos e Acessorios
Pesquisar veículo: Criar o Layout da tela de Locatário para visualizar os veículos disponíveis (sem filtro) | 2022-08-17 | 2022-08-24 | Matheus | Front geral - Layout Tela Locatário
|  |  | Lucas | Back-end das views
Reserva de veículo - O usuário podera visualizar o veículo e realizar a reserva dele | 2022-08-24 | 2022-08-31 | Matheus | Front End
|  |  | Lucas | Back End
Criação dos filtros Modelo, Marca, Cambio, Ano, Direção ,Categoria, Motor, Qtde Passageiros, Ar cond., Carro Adaptado | 2022-08-31 | 2022-09-14 | Matheus | Responsividade e Ajuste de front Suporte inicial no back
|  |  | Lucas | Back-end dos filtros Ajustes do banco de dados
Criação do sistema de recompensa -Tela para o usuário saber o ranking -Estruturação visual do sistema | 2022-09-07 | 2022-09-14 | Matheus | Front End
|  |  | Lucas | Back End Ajustes do banco de dados
Integração da recompensa na reserva -A partir do momento em que a locadora der o check de PAGO, Calcular e fornecer a recompensa para o locatário | 2022-09-14 | 2022-09-21 | Matheus | Front End
|  |  | Lucas | Back End
Utilização da recompensa na reserva -Resgatar a recompensa (desconto) e utiliza-lo no próximo aluguel. | 2022-09-21 | 2022-09-28 | Matheus | Front End
|  |  | Lucas | Back End
Criação Sistema de Feedback do Aluguel -O usuário consegue fornecer um feedback de como sua experiencia com o carro após entregar o carro | 2022-09-28 | 2022-10-05 | Matheus | Front End
|  |  | Lucas | Back End Ajustes do banco de dados
Visualização dos Feedback -Ao selecionar o carro, o usuário é capaz de visualizar os comentários feito sobre o carro. | 2022-10-05 | 2022-10-19 | Matheus | Front End
|  |  | Lucas | Back End
Criação de ocorrencias no aluguel - A locadora consegue reportar, caso haja algum problema na entrega do veículo. | 2022-10-12 | 2022-10-19 | Matheus | Front End
|  |  | Lucas | Back End
Revisão dos itens implementados | 2022-10-19 | 2022-10-26 | Matheus | Revisar os itens Ajustar Front
|  |  | Lucas | Revisar os itens Ajustar Back
Semana extra para ajustes Preparação para apresentação | 2022-10-26 | 2022-11-02 | Matheus | Ajustar itens pendentes Orgazinar os bullet points e main topics do produto
|  |  | Lucas | Ajustar itens pendentes Orgazinar os bullet points e main topics do produto
| 2022-11-02 | 2022-11-09
Defesa de código | 2022-11-09 | 2022-11-16
| 2022-11-16 | 2022-11-23